## 1. Teamoverleg
1. TO groep Team meetings (TM)
Een belangrijk aspect van TO-groep is het werken aan je competenties om samen te werken en samen te leren.
Het wekelijks doordacht invullen van dit TO-voortgangsrapport zal je daarbij helpen.
Goed ingevuld dient het als een soort contract met je teamgenoten en zal het je helpen om het overzicht te behouden van wat reeds in orde is, waaraan gewerkt wordt en
wat nog dient te gebeuren. In de team coaching zal je het samenwerken en samen leren optimaliseren.
Vul tijdens de wekelijkse team meetings de vier tabbladen van dit voortgangsrapport zorgvuldig in/aan en plaats het document telkens tegen zondag op bb>TA>Toepassingsopdracht.
Dit is onderdeel van de permanente evaluatie. Er staan geen punten op de inhoud van dit document.
Dit voortgangsrapport zorgt ook voor een uitstekende voorbereiding op de peerevaluatie.
In juni, bij de peerevaluatie van TO-groep ga je volgende criteria gebruiken om te bepalen in welke mate de bijdrage van de verschillende teamleden succesvol was.
Deze peerevaluatiecriteria gaan zowel over het eindresultaat - het product – als over de weg ernaar toe – het proces.
· Deelname aan discussies en ideeën aanreiken
· Enthousiasme bij werkverdeling
· Respect voor afspraken en deadlines
· Bruikbaarheid en kwaliteit werk
· Hulpvaardigheid bij problemen
· Bijdragen aan het functioneren als team
· Omvang en belang van de groepsbijdrage
Op de volgende tabbladen in dit document zie je telkens in rode tekst over welke peerevaluatiecriteria het voornamelijk gaat.
Alle succes met TO-groep!
Els en Tom
TM-nummer | Datum | Plaats | Wie is aanwezig? | Wie is verontschuldigd? | Wie is afwezig? | Is ondersteuning nodig van de cursusbegeleiders? | Zo ja, welke ondersteuning?
TM 1 | 2022-12-05 | Komida GRB | Dante, Laurens, Simon, Robbe, Stan | / | / | Nee
TM 2 | 2022-05-26 | Parabool | Dante, Laurens, Simon, Robbe, Stan | / | / | Nee
TM 3 | 2022-02-06 | Discord | Dante, Laurens, Simon, Robbe, Stan | / | / | Nee
TM 4 | 2022-07-06 | Discord | Dante, Laurens, Simon, Robbe, Stan | / | / | Nee

## 2. Problemen, hulp, ideeën
2. Problemen, hulp en ideeën
Omvang en belang van de groepsbijdrage
Hulpvaardigheid bij problemen
Deelname aan discussies en ideeën aanreiken
Welke problemen duiken op? |  | Deelname aan discussies en ideeën aanreiken |  |  |  | Hulpvaardigheid bij problemen
TM-nummer | Beschrijf het probleem | Wie denkt mee? | Idee voor oplossing | Van wie? | Nodige acties? Voeg ze ook toe bij 3. Plannen, afspreken, waarderen | Wie helpt? | Hoe?
TM 1 | Laurens heeft pre- en postcondities nodig om aan de shell te kunnen beginnen. | Iedereen | Pre- en Postcondities bij functies zetten | Laurens De Wachter | Iedereen moet contracten bij zijn functies zetten. | Iedereen | Door gedetailleerde contracten bij zijn functies te zetten.
TM 2 | Dante begreep Simon zijn code van DFA en NFA niet helemaal en kon daardoor moeilijk aan zijn deel beginnen. | Iedereen | Uitleggen van klasses en functionaliteiten en mee op weg helpen. | Simon Olivier | Even bellen om Dante zo wegwijs te maken in de code. | Simon | Callen om Dante op weg te helpen Simon zijn code te begrijpen.
TM 3 | TFA is overbodig, maar we hebben het wel beloofd | Iedereen | Alternatieve hulpfunctie die unreachable states kan verwijderen | Stan Willems | Unreachable states gebruiken bij woordenboek van lengte en bij het verwijderen van woorden. | Stan, Laurens | Ideëen omzetten in realiteit en een functionaliteit implementeren die een oplossing biedt op het probleem.
TM 4 | Inefficiëntie woordenboek van lengte | Iedereen | Unreachable states enkel verwijderen op het einde niet bij elk woord | Dante Vuijst, Robbe Teughels | De functie voor het verwijderen van de unreachable states minder aanroepen. | Robbe, Dante | De functie voor het verwijderen van de unreachable states indien deze overbodig wordt aangeroepen, uit de code weg te halen.

## 3.Plannen, afspreken, waarderen
3. Plannen, afspreken, valideren en waarderen
Omvang en belang van de groepsbijdrage
Enthousiasme bij werkverdeling
Respect voor afspraken en deadlines
Bruikbaarheid en kwaliteit werk
3 stappen: A. planning maken |  |  |  | B. na einddatum: even checken |  |  | C. kwaliteitsbewaking
Enthousiasme bij werkverdeling |  |  |  | Respect voor afspraken en deadlines |  |  | Bruikbaarheid en kwaliteit werk
Waar willen we binnenkort als team staan? |  |  |  | Welke afspraken zijn wel en welke nog niet nagekomen? |  |  | Omvang en belang van de groepsbijdrage
Volgende stappen en probleemoplossende acties plannen en afspreken |  |  |  | Valideren van gemaakte afspraken |  |  | Wat is al gedaan? Waarderen van het geleverde werk
TM-nummer | Wat? Welke actie? | Door wie? | Einddatum? | TM-nummer | Afgesproken actie gelukt? | Opmerking | TM-nummer | Bruikbaar | Kwaliteit | Wie testte dit of gaf feedback?
[5 empty] | nog niet/deels/volledig |  |  | nog niet/deels/volledig | zwak/ok/top
TM 1 | Iedereen moet contracten bij zijn functies zetten. | Iedereen | 5-17-2022 | TM 1 | Volledig | / | TM 1 | Volledig | Top | Laurens
TM 2 | Even bellen om Dante zo wegwijs te maken in de code. | Simon | 2022-05-26 | TM 2 | Volledig | / | TM 2 | Volledig | Top | Dante
TM 3 | Unreachable states gebruiken bij woordenboek van lengte en bij het verwijderen van woorden. | Stan, Laurens | 2022-07-06 | TM 3 | Volledig | / | TM 3 | Volledig | Top | Robbe
TM 4 | De functie voor het verwijderen van de unreachable states minder aanroepen. | Robbe, Dante | 2022-07-06 | TM 4 | Volledig | / | TM 4 | Volledig | Top | Simon, Stan

## 4. Team coaching
4. Team coaching
Samenwerken is een werkwoord. Het komt pas echt op gang als teamleden actief het samenwerken vormgeven en mekaar geregeld en open feedback geven.
Samenwerken kan je leren. Dit leerproces willen we continu nieuwe kansen geven.
Daartoe speelt elk teamlid de rol van coach voor elk ander teamlid. Elk teamlid stelt wekelijks volgende vraag aan zijn/haar coaches:
Stel dat ik 2 dingen zou aanpassen in onze samenwerking. Welke 2 dingen zouden dan voor jullie het meest waardevol zijn?
Elke coach formuleert in de vorm van een tips een antwoord dat opbouwend is voor het hele team, het teamwerk en/of voor het teamlid.
Een belangrijke spelregel is dat alle teamleden zich hierbij open en toekomstgericht opstellen, d.w.z.:
· nieuwsgierig, zonder te oordelen
· met empathie
· moedig, zonder angst om dingen te verwoorden
Focus is niet op wat er reeds misliep, niet op mekaar beoordelen, evalueren, enz., maar wel op groeipotentieel, op wat er (nog) beter kan in de komende week en weken.
Vul hieronder voor elk teamlid deze tips in. Elke coach vult de beschrijving van de tip in. Het teamlid vult in overleg met de peers de concrete actie(s) in.
Bijdragen aan het functioneren als team
Respect voor afspraken en deadlines
Bijdragen aan het functioneren als team | [5 empty] | Respect voor afspraken en deadlines
Top = compliment over wat goed gaat! Tip = zie instructies hierboven | [5 empty] | Vul dit in bij een terugblik op eerder gegeven tips, bv. na een week
TM-nummer | Voor teamlid | Van coach | Tip of top? | Korte beschrijving van de tip of top | Concrete acties ivm tips: wat en wanneer | TM-nummer | Gelukt? | Opmerking
|  |  |  | door de coach | door de gecoachte |  | nog niet/deels/volledig
TM 1 | Simon | Het team | top | Wow, je entousiasme spat ervanaf. We zijn benieuwd wat je nog allemaal in je mars hebt. Leuk dat je zo enthousiast programmeert. | Doe zo verder en probeer dat entousiasme te bewaren, het werkt aanstekelijk. | TM 1 | Volledig
TM 1 | Dante | Het team | top | Wow, je entousiasme spat ervanaf. We zijn benieuwd wat je nog allemaal in je mars hebt. Leuk dat je zo enthousiast programmeert. | Doe zo verder en probeer dat entousiasme te bewaren, het werkt aanstekelijk. | TM 1 | Volledig
TM 1 | Laurens | Het team | top | Wow, je entousiasme spat ervanaf. We zijn benieuwd wat je nog allemaal in je mars hebt. Leuk dat je zo enthousiast programmeert. | Doe zo verder en probeer dat entousiasme te bewaren, het werkt aanstekelijk. | TM 1 | Volledig
TM 1 | Robbe | Het team | top | Wow, je entousiasme spat ervanaf. We zijn benieuwd wat je nog allemaal in je mars hebt. Leuk dat je zo enthousiast programmeert. | Doe zo verder en probeer dat entousiasme te bewaren, het werkt aanstekelijk. | TM 1 | Volledig
TM 1 | Stan | Het team | top | Wow, je entousiasme spat ervanaf. We zijn benieuwd wat je nog allemaal in je mars hebt. Leuk dat je zo enthousiast programmeert. | Doe zo verder en probeer dat entousiasme te bewaren, het werkt aanstekelijk. | TM 1 | Volledig
TM 2 | Simon | Het team | top | Maakt duidelijke vooruitgang | Doe zo verder. | TM 2 | Volledig
TM 2 | Dante | Het team | top | Maakt duidelijke vooruitgang | Doe zo verder. | TM 2 | Volledig
TM 2 | Laurens | Het team | top | Maakt duidelijke vooruitgang | Doe zo verder. | TM 2 | Volledig
TM 2 | Robbe | Het team | top | Maakt duidelijke vooruitgang | Doe zo verder. | TM 2 | Volledig
TM 2 | Stan | Het team | top | Maakt duidelijke vooruitgang | Doe zo verder. | TM 2 | Volledig
TM 2 | Simon | Het team | tip | Jij bent soms roomser dan de paus. | Probeer meer met de flow te gaan en laat meer los. | TM 2 | Volledig
TM 2 | Dante | Het team | tip | Vraag sneller om hulp. Als je ergens vast zit vraag het dan sneller in de groep dan kunnen wij je misschien verderhelpen! | Volgende keer als je ergens vast zit of iets niet goed begrijpt, vraag het dan eens aan ons. | TM 2 | volledig
TM 2 | Laurens | Het team | tip | Probeer de comminicatie niet uit het oog te verliezen. | Wanneer je iets verandert, deel het dan even mee met de groep en kijk ook af en toe eens in de groepschat of er nog vragen zijn van anderen. | TM 2 | Volledig
TM 2 | Robbe | Het team | tip | Probeer je werk niet te lang te laten liggen. | Pak het werk eerder vast ook al heb je ander werk. Probeer proactiever te zijn. | TM 2 | Volledig
TM 2 | Stan | Het team | tip | Jij bent vrij impulsief | Probeer soms wat langer na te denken vooraleer je iets doet. | TM 2 | Volledig
TM 3 | Simon | Het team | tip | Jij wilt de kool en de geit sparen. | Haal je opmerkingen meer direct aan. | TM 3 | Volledig
TM 3 | Dante | Het team | tip | Jij bent onzichtbaar precies een spook. | Probeer je meer te mengen in discussies en meer je mening te geven, want die telt ook. | TM 3 | Volledig
TM 3 | Laurens | Het team | tip | Soms ben je iets te perfectionistisch | Laat je werk sneller los, vaak werkt het toch al prima. | TM 3 | Volledig
TM 3 | Robbe | Het team | tip | Probeer je meer te mengen in de discussie | We horen graag je mening want dat helpt ons zeker verder. | TM 3 | Volledig
TM 3 | Stan | Het team | tip | Jij bent een echte zweverigaar. | Blijf meer gefocust op je doelen (het project) | TM 3 | Volledig
TM 4 | Simon | Het team | top | Tof dat je het heft in handen neemt en probeert de groep te sturen en te vragen of alles lukt bij iedereen. | Doe zo verder. | TM 4 | Volledig
TM 4 | Dante | Het team | top | Je bent mooi zoals je bent. | Doe zo verder. | TM 4 | Volledig
TM 4 | Laurens | Het team | top | Jij zorgt ervoor dat anderen geloven in de goedheid van de mens. | Doe zo verder. | TM 4 | Volledig
TM 4 | Robbe | Het team | top | Jij bent de mooiste versie van jezelf. | Doe zo verder. | TM 4 | Volledig
TM 4 | Stan | Het team | top | Er is gewoon en er is buitengewoon. Dit laatste ben jij. | Doe zo verder. | TM 4 | Volledig
TM 4 | Dante | Het team | top | Je bent goed genoeg, slim genoeg, mooi genoeg en sterk genoeg. Geloof het. | Doe zo verder. | TM 4 | Volledig
TM 4 | Laurens | Het team | top | Jij levert keurig werk. | Doe zo verder. | TM 5 | Volledig